## Anexo IB-Planilha Orçamentária
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
|  |  | EMOP | 2022-12-01 | BDI 1 | 23,69% | EMOP ONERADO
ANEXO IB - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | QUANT. | VALOR TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M² | 548.27 | 678.16 | 1.5 | 1017.24
1.1 | 1915 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. | H | 103.31 | 127.78 | 7 | 894.46
[6 empty] | SUBTOTAL | 1911.7
2.0 | REMOÇAO DE MATERIAIS
2.1 | 21.004.0141-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 10,00 A 12,00M | UN | 24.25 | 29.99 | 56 | 1679.44
2.2 | 21.004.0160-0 | RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA,INSTALADO DE 8,0 0 ATE 12,00M DE ALTURA | UN | 16.17 | 20 | 56 | 1120
2.3 | 21.004.0120-0 | RETIRADA DE TRANSFORMADORES DE 5 ATE 112,5KVA | UN | 129.36 | 160.01 | 1 | 160.01
[6 empty] | SUBTOTAL | 2959.45
3.0 | MOVIMENTAÇOES DE TERRA
3.1 | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M³ | 64.12 | 79.31 | 27.6 | 2188.96
[6 empty] | SUBTOTAL | 2188.96
4.0 | INSTALACOES
4.1 | 15.001.0025-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30X0,30M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 300.88 | 372.16 | 13 | 4838.08
4.2 | COMP. 01 | LUMINARIA A LED, LEDRJ-08, CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO, PARA INSTALACAO EM PONTA DE BRACO/NUCLEO, POTENCIA MAXIMA DE 350 W, FLUXO MINIMO 30000 LM, TEMPERATURA DE COR 4000/5500 K, IP 66, IK 08, RESISTENTE A UV, TENSAO DE 100/240 V, EFICIENCIA MINIMA 90,6 LM/W, IRC MAIOR OU IGUAL A 70, TEMPERATURA DE OPERACAO DE -20/75O C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO | UN | 2983.7 | 3690.54 | 48 | 177145.92
4.3 | COMP. 02 | FIXAÇAO DE CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO, EM POSTE DE ILUMINAÇAO.FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 837.38 | 1035.76 | 8 | 8286.08
4.4 | 15.007.0415-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 540.6 | 668.67 | 1 | 668.67
4.5 | 15.007.0601-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52.33 | 64.73 | 2 | 129.46
4.6 | 15.007.0605-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 132.5 | 163.89 | 1 | 163.89
4.7 | 15.011.0031-0 | ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA,57KVA E 76KVA,INCL. CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA (CM200-P) E CAIXA PROTECAO GERAL (CPG200) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,3 HASTES E CONECTORES ATERRAMENTO,E E RESPECTIVOS CONECTORES MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES ENTRADA,SAIDA,ATERRAMENTO | UN | 1191.41 | 1473.66 | 1 | 1473.66
4.8 | 15.007.0204-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 122.17 | 151.11 | 11 | 1662.21
4.9 | 15.018.0133-0 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 43.12 | 53.34 | 11 | 586.74
4.10 | 15.009.0135-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 19.52 | 24.14 | 210 | 5069.4
4.11 | 15.008.0210-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5.65 | 6.99 | 96 | 671.04
4.12 | 15.008.0215-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 7.37 | 9.12 | 288 | 2626.56
4.13 | 15.008.0220-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 10.05 | 12.43 | 132 | 1640.76
4.14 | 15.008.0225-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 14.1 | 17.44 | 356 | 6208.64
4.15 | 15.008.0230-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 20.24 | 25.03 | 238 | 5957.14
4.16 | 15.008.0232-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 28.45 | 35.19 | 714 | 25125.66
4.17 | 06.069.0120-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAM.NOMINAL 3",SENDO DIAM.INT. 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NB R 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 36.51 | 45.16 | 300 | 13548
[6 empty] | SUBTOTAL | 255801.91
[6 empty] | TOTAL | 262862.02
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## Anexo IC - Cronogrma Fisico-Fin
ANEXO I C
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 1911.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1911.7
| 2 | REMOÇAO DE MATERIAIS | 50% | 1479.73 | 25% | 739.86 | 25% | 739.8625 | 2959.4525
| 3 | MOVIMENTAÇOES DE TERRA | 30% | 656.688 | 50% | 1094.48 | 20% | 437.792 | 2188.96
| 4 | INSTALACOES | 30% | 76740.573 | 30% | 76740.573 | 40% | 102320.764 | 255801.91
| TOTAL |  | 80788.69 |  | 78574.913 |  | 103498.42 |  | 262862.02
Local e Data
_______________________ Nome: CPF:

## ANEXO ID - Composição do BDI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
ANEXO ID
COMPOSIÇÃO DO B.D.I OBRAS CONVENCIONAIS
| Administração Central | AC | 3.5%
| Seguros/Riscos/Garantias | SRG | 2.07%
| Lucro | L | 6.5%
| Despesas Financeiras | DF | 0.5%
| Tributos - ISS | T | 5%
| CPRB |  | 0%
| Tributos - PIS/COFINS |  | 3.65%
Fórmula para o cálculo do BDI:
{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
| Resultado do cálculo do BDI: |  | 23.69%
Local e Data _______________________ Nome: CPF:

## Anexo IE - Memorial de Calculo
ANEXO IE - MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M² | 1.5
1.2
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS.
HORAS | 7
2.0 REMOÇAO DE MATERIAIS
2.1
RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 10,00 A 12,00M
UNIDADE | 56
2.2
RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA,INSTALADO DE 8,0 0 ATE 12,00M DE ALTURA
UNIDADE | 56
2.3
RETIRADA DE TRANSFORMADORES DE 5 ATE 112,5KVA
UNIDADE | 1
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
3.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M³ | 27.6
INSTALACOES |  |  | UNIDADE
4.1 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30X0,30M,ASSENTADA COM A RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO |  | UN | 13
4.2 | LUMINARIA A LED, LEDRJ-08, CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO, PARA INSTALACAO EM PONTA DE BRACO/NUCLEO, POTENCIA MAXIMA DE 350 W, FLUXO MINIMO 30000 LM, TEMPERATURA DE COR 4000/5500 K, IP 66, IK 08, RESISTENTE A UV, TENSAO DE 100/240 V, EFICIENCIA MINIMA 90,6 LM/W, IRC MAIOR OU IGUAL A 70, TEMPERATURA DE OPERACAO DE -20/75O C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO |  | UN | 48
4.3 | FIXAÇAO DE CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO, EM POSTE DE ILUMINAÇAO.FORNECIMENTO E INSTALAÇAO |  | UN | 8
4.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1
4.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 2
4.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 1
4.7 | ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO LIGHT, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA,57KVA E 76KVA,INCL. CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA (CM200-P) E CAIXA PROTECAO GERAL (CPG200) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA INSPECAO,3 HASTES E CONECTORES ATERRAMENTO,E E RESPECTIVOS CONECTORES MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES ENTRADA,SAIDA,ATERRAMENTO |  | UN | 1
4.8 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 11
4.9 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | UN | 11
4.10 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 210
4.11 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 96
4.12 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 288
4.13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 132
4.14 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 356
4.15 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 238
4.16 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35 MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 714
4.17 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAM.NOMINAL 3",SENDO DIAM.INT. 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NB R 13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO |  | M | 300
Aperibé, 20 de março de 2023

## ANEXO IF - Composições
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBE
EMPRESA: DYMER
SETOR DE ENGENHARIA
ANEXO IF - COMPOSIÇÕES
COMP. 01 | LUMINARIA A LED, LEDRJ-08, CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO, PARA INSTALACAO EM PONTA DE BRACO/NUCLEO, POTENCIA MAXIMA DE 350 W, FLUXO MINIMO 30000 LM, TEMPERATURA DE COR 4000/5500 K, IP 66, IK 08, RESISTENTE A UV, TENSAO DE 100/240 V, EFICIENCIA MINIMA 90,6 LM/W, IRC MAIOR OU IGUAL A 70, TEMPERATURA DE OPERACAO DE -20/75O C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. FORNECIMENTO E COLOCAÇAO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE |  | UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | IP 50.05.0750 (/) | LUMINARIA A LED, LEDRJ-08, CORPO EM ALUMINIO INJETADO/EXTRUDADO, PARA INSTALACAO EM PONTA DE BRACO/NUCLEO, POTENCIA MAXIMA DE 350 W, FLUXO MINIMO 30000 LM, TEMPERATURA DE COR 4000/5500 K, IP 66, IK 08, RESISTENTE A UV, TENSAO DE 100/240 V, EFICIENCIA MINIMA 90,6 LM/W, IRC MAIOR OU IGUAL A 70, TEMPERATURA DE OPERACAO DE -20/75O C. ESPECIFICACAO: EM-RIOLUZ-094. FORNECIMENTO | UN | 1 |  | 2905.99 | 2905.99
1.2 | IP 50.40.0150 (/) | COLOCACAO DE LUMINARIA COM LAMPADA DE DESCARGA, COM OU SEM REATOR INTEGRADO, EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO, DE 11M ATE 15M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA. | M | 1 |  | 77.71 | 77.71
TOTAL | [6 empty] | 2983.7
COMP. 02 | FIXAÇAO DE CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO, EM POSTE DE ILUMINAÇAO.FORNECIMENTO E INSTALAÇAO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE |  | UNITÁRIO | TOTAL
1.1 | 1919 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 4 | 3% | 15.7 | 64.68
1.2 | 4377 | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS, DE APROXIMADAMENTE 210MM | UN | 4 | 0% | 57.36 | 229.44
1.3 | 5399 | MAO-FRANCESA P/CRUZETA DE MADEIRA | UN | 4 | 0% | 25.75 | 103
1.4 | 10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO | UN | 2 | 0% | 127.98 | 255.96
1.5 | 5401 | SELA P/CRUZETA DE MADEIRA | UN | 2 | 0% | 28.22 | 56.44
1.6 | 11521 | PARAFUSO ESPACADOR DE ACO 1020, MEDINDO 16X500MM | UN | 2 | 0% | 19.89 | 39.78
1.7 | 11522 | PARAFUSO FRANCES DE FERRO GALVANIZADO, COM PORCA, MEDINDO 5/8"X6" | UN | 6 | 0% | 14.68 | 88.08
837.38